## Logiciels
Combien ? | nom | descriptions | To do | Liens
1 | Max8
1 | Arduino
1 | GitHub
1 | Photoshop
1 | After Effect
1 | Mad Mapper
1 | QLC+
1 | OBS
1 | OSC for OBS
1 | Logiciel Kinect créé par Guillaume Arsenault
1 | Puredata

## Décors
Combien ? | nom | descriptions | To do | Liens
1 | Piedestal | Colonne retenant l'horloge | à trouver | https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.homedepot.ca%2Fproduit%2Funiquewise-decor-blanc-en-fibre-de-verre-de-style-romain-colonne-piedestal-presentoir-vase-de-fleurs-47-5-%2F1001614852&psig=AOvVaw2uyYwl_OjJhll74_MZ1QN4&ust=1638911411707000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKDap_WK0PQCFQAAAAAdAAAAABAE
1 | Horloge | Horloge pour intégré le potentiomètre | à trouver | https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ikea.com%2Fca%2Ffr%2Fp%2Ftjalla-horloge-murale-80357878%2F&psig=AOvVaw29sJ3TS24LI9YSCJOANiJf&ust=1638911991680000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKipnYqN0PQCFQAAAAAdAAAAABAO
1 | Téléphone | Téléphone pour scène finale | à trouver | https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.ca%2Fitm%2F113658824204&psig=AOvVaw1kWxdNjVPTvC-Xngt2qiIv&ust=1638914184210000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPjhr5-V0PQCFQAAAAAdAAAAABAG

## Vidéo
Combien? | Nom | Description | To do | Lien
1 | Animation plaine_01 | Animation After effects de la plaine projeté | Terminé | https://github.com/MALT5/L-horloge-de-l-apocalypse/tree/main/docs/preproduction/03_after_effects
1 | Animation plaine_02 | Animation After effects de la plaine projeté | Terminé | https://github.com/MALT5/L-horloge-de-l-apocalypse/tree/main/docs/preproduction/03_after_effects
1 | Animation de scène finale | Vidéo montrant un décompte d'horloge avec un message. | Terminé
1 | Animation plaine_03 | Animation After effects de la plaine projeté | À faire
1 | Animation plaine_04 | Animation After effects de la plaine projeté | À faire
1 | Animation plaine_05 | Animation After effects de la plaine projeté | À faire
1 | Animation plaine_06 | Animation After effects de la plaine projeté | À faire
1 | Animation plaine_07 | Animation After effects de la plaine projeté | À faire
1 | Animation plaine_08 | Animation After effects de la plaine projeté | À faire
1 | Animation plaine_09 | Animation After effects de la plaine projeté | À faire
1 | Animation plaine_10 | Animation After effects de la plaine projeté | À faire
1 | Animation plaine_11 | Animation After effects de la plaine projeté | À faire
1 | Animation plaine_12 | Animation After effects de la plaine projeté | À faire

## Images
Combien ? | nom | descriptions | To do | Liens
1 | Photoshop 1 | Images utilisés pour la projection | terminé | https://github.com/MALT5/L-horloge-de-l-apocalypse/blob/main/docs/preproduction/01_medias/plaine_01.png
1 | photoshop 2 | Images utilisés pour la projection | terminé | https://github.com/MALT5/L-horloge-de-l-apocalypse/blob/main/docs/preproduction/01_medias/plaine_02.png
1 | Photoshop 3 | Images utilisés pour la projection | terminé | https://github.com/MALT5/L-horloge-de-l-apocalypse/blob/main/docs/preproduction/01_medias/plaine_03.png
1 | Photoshop 10 | Images utilisés pour la projection | terminé | https://github.com/MALT5/L-horloge-de-l-apocalypse/blob/main/docs/preproduction/01_medias/plaine_10.png
1 | Photoshop 11 | Images utilisés pour la projection | terminé | https://github.com/MALT5/L-horloge-de-l-apocalypse/blob/main/docs/preproduction/01_medias/plaine_11.png
1 | Photoshop 12 | Images utilisés pour la projection | terminé | https://github.com/MALT5/L-horloge-de-l-apocalypse/blob/main/docs/preproduction/01_medias/plaine_12.png
1 | Photoshop 4 | Images utilisés pour la projection | À faire
1 | Photoshop 5 | Images utilisés pour la projection | À faire
1 | Photoshop 6 | Images utilisés pour la projection | À faire
1 | Photoshop 7 | Images utilisés pour la projection | À faire
1 | Photoshop 8 | Images utilisés pour la projection | À faire
1 | Photoshop 9 | Images utilisés pour la projection | À faire

## Audio
Combien ? | nom | descriptions | To do | Liens
1 | Son ambiance progressif test | Démo de la trame sonore composée par Maxime Sabourin | Terminé | https://github.com/MALT5/L-horloge-de-l-apocalypse/blob/main/docs/preproduction/01_medias/horloge_apocalypse_musique_test.wav
1 | Musique scène 1 | Trame sonore pour la scène 01 | Partiellement fait
1 | Musique scène 2 | Trame sonore pour la scène 01 | Partiellement fait
1 | Musique scène 3 | Trame sonore pour la scène 01 | Partiellement fait
1 | Musique scène 4 | Trame sonore pour la scène 01 | Partiellement fait
1 | Musique scène 5 | Trame sonore pour la scène 01 | À faire
1 | Musique scène 6 | Trame sonore pour la scène 01 | À faire
1 | Musique scène 7 | Trame sonore pour la scène 01 | À faire
1 | Musique scène 8 | Trame sonore pour la scène 01 | À faire
1 | Musique scène 9 | Trame sonore pour la scène 01 | À faire
1 | Musique scène 10 | Trame sonore pour la scène 01 | À faire
1 | Musique scène 11 | Trame sonore pour la scène 01 | À faire
1 | Musique scène 12 | Trame sonore pour la scène 01 | À faire

## Matériels
Combien ? | nom | descriptions | To do | Liens
1 | Arduino nano | Pour le fonctionnement du téléphone
1 | Raspberry Pie | Pour le code de détection de présence
1 | Kinect | Pour la détection de présence
3 | Projecteur | Projecteurs pour la projection de la scène progressive
1 | Potentiomètre | Pour contrôler la progression de la scène progressive
1 | Bouton d'arcade | Pour contrôler l'activation du téléphone
1 | ordinateur de l'école | Permet de tout gérerle contenu interactif du projet.
1 | Projecteur de lumière | Pour illuminer le pédestal